## 資料①チラシ
※チラシ表面 | ※チラシ裏面

## 全体工程 のコピー (hidden)
◎令和5年度9月27日開催 障害者雇用マッチング面接会【全体工程】
【面接会】
項目 | 担当 | 詳細 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月
チラシ | ＷＪ | 企業用・支援者用 | 21日 28日 | 企業用完成 ⇒名古屋市確認 | 16日 17日 | 企業用チラシ納品 ⇒セミナー時に配布 | 19日 23日 | 支援者用完成 ⇒名古屋市確認
参加企業 | ＷＪ | DM郵送 メール送信・Web受付 企業向け説明会 企業選定・確定・通知 | 21日 | 企業向け説明会 動画配信ページ作成 | 7日 12日 15日 | 説明会動画完成 動画配信準備完了 DM郵送・メール送信 Web受付開始 | 16日 19日 | 受付終了 企業確定・通知 ⇒愛知労働局へ報告
| 愛知労働局 各ＨＷ | チラシ設置 |  |  |  |  | 19日 | 決定企業をHWへ通知
求人票手配 | 各企業 | 求人掲載手配 求人票の提出 |  |  |  |  | 20日 30日 | 求人掲載を開始 求人票控えをＷＪへ提出
| ＷＪ | [5 empty] | 30日 | 求人票を回収 | 4日 | 求人票をメール送信で公開
Web会社説明会 | 各企業 | ウェルネット告知 メール送信・Web受付 | [6 empty] | 10日 ~14日 | ZOOM配信⇒録画公開 （12日は除く）
求職者募集 | ＷＪ | ウェルネット告知 メール送信・Web受付 参加者調整・確定・通知 | [6 empty] | 4日 | ウェルネット告知 エントリーWeb受付 | 17日 25日 31日 | 受付締切 参加者決定 面接予定者の通知
| 支援者 求職者 | [7 empty] | 4日 | エントリーWeb申込 | 17日 | 申込締切 | 1日 ~15日 | HWにて紹介状取得 応募書類メール提出 | 紹介状の取消手配 選考結果の共有
| 各企業 | [11 empty] | 1日 ~15日 | 応募書類メール受付 | 選考結果の共有
面接会の実施 | ＷＪ 各企業 求職者 | リアル開催 支援者同席 | [10 empty] | 27日 | 開催当日
後追い・フォロー | ＷＪ⇒企業 | メール・TEL | [12 empty] | 随時確認
【イベント】
項目 | 担当 | 詳細 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月
会社説明会 | ＷＪ | 面接抽選に漏れた企業を優先する |  |  |  |  | 19日 | 説明会利用への案内開始 | 1日 4日 | 参加企業決定 周知開始
名古屋市講師派遣事業 | 村上史 ＷＪ加藤 | 講師派遣事業にお任せ |  |  |  |  | 30日 | プログラム内容確定 | 21日 28日 | チラシ完成 ⇒名古屋市確認
Ａ・Ｂ型向け勉強会 | めいりは 稲葉部長 角谷所長 | プログラム内容確定 講義 |  |  |  |  | 30日 | プログラム内容確定
| ＷＪ近藤 | 事業所周知 受付集客 | [6 empty] | 21日 28日 | チラシ完成 ⇒名古屋市確認 | 1日 | ウェルネット掲載 FAXDM送信・受付 | 22日 | 締切
事業所売店 | ＷＪ水本 | 事業所選定 説明会 |  |  |  |  | 15日 | 事業所確定 チラシに掲載 |  |  |  |  | 前半 | 出店者説明会

## 名古屋会場配置図 のコピー (hidden)
受付①
受付②
アンケート台

## ☆配席図 (スタッフ用) のコピー (hidden)
精神障害者雇用のための支援つき面接会 配席図（スタッフ用）
[6 empty] | 間隔 2ｍ |  | 間隔 2.7ｍ |  | 間隔 2ｍ | [10 empty] | 間隔 2ｍ |  |  | 間隔 2.7ｍ |  |  | 間隔 2ｍ | キャスター付机：10×２
| 喫煙 場所 | [10 empty] | (スタッフ用) | 机２・イス４ | [5 empty] | 机２・イス４ | (スタッフ用) | [7 empty] | 折り畳み机：50×2
[7 empty] | 間隔1.5ｍ | [20 empty] | イス：300×2
[6 empty] | ⑨ |  |  |  | ① | [10 empty] | ⑭ |  | 間隔1.5ｍ |  |  |  | ㉒
| トイレ | [7 empty] | 間隔1.5ｍ | [16 empty] | 間隔1.5ｍ |  | 【ブース用】
男 | [7 empty] | ⑤ | [15 empty] | ⑱ |  |  |  | １ブースに机２、イス４
[6 empty] | 間隔 2.5ｍ |  |  |  | 間隔 2.5ｍ | [10 empty] | 間隔 2.5ｍ | [5 empty] | 間隔 2.5ｍ | 机１つのサイズ
４５ｃｍ×１８０ｃｍ
[8 empty] | 間隔 2.5ｍ | [15 empty] | 間隔 2.5ｍ
女
[6 empty] | ⑩ |  |  |  | ② | [10 empty] | ⑮ | [5 empty] | ㉓
【会場2】
[14 empty] | （前はふさがない） | [13 empty] | ⑱㉓の位置をまず決めて
[6 empty] | 間隔 2.5ｍ |  | ⑥ | [6 empty] | 進行司会者 | [8 empty] | ⑲ |  |  |  | レイアウトをお願いします。
[7 empty] | 間隔1.5ｍ | [8 empty] | （イス１）
マイクスタンド
[8 empty] | 間隔 2.5ｍ |  |  | 案内図 |  |  |  | 会場１：こちらからイスの№が見える |  |  | 会場２：こちらからイスの№が見える |  |  | 案内図 |  |  | 間隔 2.5ｍ |  |  |  | 【会場１】
[6 empty] | ⑪ | [21 empty] | ⑤⑩の位置をまず決めて
[12 empty] | 衝立 | [7 empty] | 衝立 | [7 empty] | レイアウトをお願いします。
間隔 2.5ｍ
[8 empty] | ⑦ | 間隔1.5ｍ | [13 empty] | 間隔1.5ｍ | ⑳ |  |  |  | ※入口から見える座席の背
[26 empty] | 間隔1.5ｍ |  | にブース№を貼ります。
[6 empty] | ⑫ |  | 間隔 2.5ｍ |  | ③ | [10 empty] | ⑯ |  |  | 間隔 2.5ｍ |  |  | ㉔
荷物 置き場 |  | 受付１
※スタッフ昼食 は楽屋で
[6 empty] | 間隔 2.5ｍ |  |  |  | 間隔 2.5ｍ | [10 empty] | 間隔 2.5ｍ | [5 empty] | 間隔 2.5ｍ | B
A | [7 empty] | ⑧ | [15 empty] | ㉑
|  | 内線250 |  |  |  | ⑬ |  |  |  | ④ | [10 empty] | ⑰ | [5 empty] | ㉕
[8 empty] | 間隔 2.7ｍ | [15 empty] | 間隔 2.7ｍ |  |  |  | 楽屋内線：２５６・２５７
[6 empty] | 間隔2ｍ |  |  |  | （ドア締切） | [10 empty] | 間隔2ｍ |  |  |  |  | （ドア締切） |  | ※救急車：内線１１３へ
[5 empty] | （待機用イス４） |  |  |  | （待機用イス４） | [9 empty] | （待機用イス４） | [5 empty] | （待機用イス４）
※：内線３０９２馬庭
エレベーターホール | [6 empty] | （求職者） |  | 机２ | [18 empty] | ：内線３０５４細川
[5 empty] | 非常階段 |  | 受付２ | [9 empty] | ｱﾝｹｰﾄ台 |  | ｱﾝｹｰﾄ台 |  |  | ｱﾝｹｰﾄ台
案内表示 |  |  | 会場１：幅１３．０ｍ×奥行１７．０ｍ | [16 empty] | 机３ 椅子６ | [7 empty] | ※床に養生テープを貼る、
|  |  |  | A1とA2の間は、アコーディオンカーテンで仕切り。 | [23 empty] | はがす場合は、丁寧に
企業・支援者
案内板

## 資料②工程表
◎資料②工程表
月 | 項目 | 期限 | 概要
６月 | 参加エントリー | 16日 19日 | エントリー受付終了～応募企業多数の場合は抽選となります。 ＷＪから参加決定企業の通知をします。
| 求人票の掲載手配 | 19日～ ～30日 | ハローワークに求人を【非公開求人】で掲載ください。 既に掲載済みの求人であっても、説明会専用の求人掲載が必須です。 ※ハローワーク窓口で以下をお伝えください。 ①「9/27開催の面接会に参加予定である」 ②「非公開求人である」 インターネット登録の場合は、備考欄に上記を記載ください。 ※必ず、応募書類提出先のメールアドレスを記載ください。 掲載後、資料③採用情報シートを作成して、 ＷＪへメールにてご提出ください。（Excel形式限定） ※求人番号、採用傾向を必ず入力ください。
７月 | Web会社説明会 | 10日 11日 13日 14日 | ＺＯＯＭウェビナー配信にて会社説明会を実施いただきます。 ※1社20分以内でご準備ください。 ※ＺＯＯＭのＵＲＬはＷＪで発行します。 ※説明会は録画して、YouTubeにて限定公開をします。
８月 | 面接予定者 | 31日 | ＷＪより面接予定者の通知をします。 ※応募者多数の場合、事前に書類選考をお願い致します。 ※リストとエントリーシートを共有します ※原則、応募者全員を面接することになります。
９月 | 面接会 | 1日 ～15日 27日 | 面接予定者の支援員から応募書類がメール提出されます。 （履歴書・職務経歴書・紹介状・障害手帳をＰＤＦ形式にて） 10時から準備可能となります。10時25分までには着席ください。 面接は10時30分から開始し、１回25分。最大で8回の面接を行います。
１０月 | 面接会後 |  | 見学・実習の実施 ※実習実施前に、求職者に対して 「紹介状の取消手配」が済んでいることを確認ください。 ※選考結果をＷＪへ共有ください。（一旦の期限：10月末日）

## 資料③採用情報シート
◎資料③採用情報シート【9/27開催・マッチング面接会用】
※求人番号をお忘れなく入力ください
御社名 | [12 empty] | ハローワーク 求人番号 | [5 empty] | －
募集要件 | 職種 | [11 empty] | 採用人数 | [7 empty] | 名
| 雇用形態 | [7 empty] | 障害者雇用実績 |  |  |  |  | 障害者在籍数 | [6 empty] | 名
| 就業部署 | [7 empty] | 部署住所
職務内容
| 就業時間① |  | ～ |  |  |  | （休憩 |  | 分） |  | 作業スタイル①
| 就業時間② |  | ～ |  |  |  | （休憩 |  | 分） |  | 作業スタイル②
| 給与 |  |  |  |  | 円 ～ |  |  |  | 円 | 通勤手当 | [5 empty] | 上限ありの場合
| 休日・休暇 | [9 empty] | 年間休日 |  | （就業カレンダー） | [6 empty] | 日
採用傾向 | 年齢 |  |  | 歳 ～ |  |  |  |  | 歳まで |  | 性別 |  |  |  | 学歴
| 障害内容 | 精神 |  |  | 知的 |  |  | 身体 |  |  | （備考）
| 経験資格 | 《必須》
| スキル等 | 《尚可》
人物像
選考方法 |  | 面接会 | → | 見学・実習 |  |  | → |  | → |  |  | → | → |  |  |  | → | 内定

## 資料④-1エントリーシート
◎資料④-1 エントリーシート | [12 empty] | ①支援員の方からご提出ください。 ②Excel形式でご提出ください
◆基本情報（フルネーム、年齢・住所の詳細は入力しないでください） | [9 empty] | ↓ 選択してください |  |  | ◆職 歴（新しい職歴から順番に、上から入力ください。） |  |  |  |  | 作成日:
苗 字 |  |  | 性 別 |  |  |  |  | 年 代 |  |  |  |  | 職歴① | 企業名
ふりがな | [13 empty] | 雇用形態 | 在籍期間 |  | 約 |  | 年 | ヶ月
お住いの 市区町村 |  |  |  |  | 最寄りの駅・バス停
仕事内容
◆障害情報 | [13 empty] | 離職理由
手帳所有 |  |  | 手帳種別 | [5 empty] | 手帳 等級 |  |  | 級 | 職歴② | 企業名
[14 empty] | 雇用形態 | 在籍期間 |  | 約 |  | 年 | ヶ月
障害名 | [5 empty] | その他 疾患など
仕事内容
通院頻度 |  |  |  | 回通院 |  | 服薬頻度 |  |  |  |  | 回服用 |  |  | 離職理由
得意な事 | [12 empty] | 職歴③ | 企業名
[14 empty] | 雇用形態 | 在籍期間 |  | 約 |  | 年 | ヶ月
仕事内容
苦手な事
離職理由
[13 empty] | 職歴④ | 企業名
配慮事項 | [13 empty] | 雇用形態 | 在籍期間 |  | 約 |  | 年 | ヶ月
仕事内容
離職理由
◆エントリー希望企業
[13 empty] | 職歴⑤ | 企業名
第一希望 |  | 第二希望 |  |  |  |  | 第三希望
[14 empty] | 雇用形態 | 在籍期間 |  | 約 |  | 年 | ヶ月
仕事内容
◆学 歴
離職理由
最終学歴 | 学校名 | [6 empty] | 状態
▼支援者コメント
学科・専攻
[13 empty] | 事業所名 |  |  | 担当者名
◆資 格
コメント
保有資格

## 資料④-2面接予定
◎資料④-2 面接予定リスト
求職者 番号 | 就労移行施設 支援機関 | 担当 支援員 | 苗字 | ふりがな | 性別 | 年代 | 手帳種別 | 等級 | 障害内容 | その他疾患 | 現住 エリア | 第一希望 | 第二希望 | 第三希望 | 面接会 参加 | 選考状態 | 備考

## 資料⑤会場図
◎資料⑤会場図・スケジュール
|  | 喫煙 場所 |  |  | 面接会場
他多目的エリア ・待合室 ・アンケート記入 ・ミニマルシェ
トイレ
男
女
|  |  |  | ← |  |  |  | ← | ⇔
イベントエリア 11～12時・企業向け 視覚障害の理解 13～15時 各種説明会 16～17時・支援者向け A・B型就労移行勉強会
|  |  |  | ← |  |  |  | ← | ⇔
控室 |  |  | 企業・支援者受付
A
※聴覚過敏対策
【イベント会場】
EVホール ←
求職者・セミナー 受付
| （面接スケジュール） |  |  |  |  | （イベントスケジュール）
| ① | 10：30～10：55 |  |  |  | ① | 11：00～12：00 |  |  | 視覚障害の理解・業務の切り出し
| ② | 11：00～11：25 |  |  |  | ② | 13：00～15：00 |  |  | 会社説明会コーナー
| 昼休憩 |  |  |  |  | ③ | 16：00～17：00 |  |  | Ａ型・Ｂ型はじめての就労移行
| ③ | 13：00～13：25
| ④ | 13：30～13：55
| ⑤ | 14：00～14：25
| 小休憩 |  |  |  |  | （多目的エリア概要）
| ⑥ | 14：45～15：10 |  |  |  | ① | 待合室 |  |  | 椅子30脚
| ⑦ | 15：15～15：40 |  |  |  | ② | アンケート記入台 |  |  | テーブル4本、椅子8脚、バインダー10枚
| ⑧ | 15：45～16：10 |  |  |  | ③ | 売店（菓子類を中心） |  |  | テーブル3～4本 椅子2脚づつ